|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPUBLIQUE GABONAISE  Ministère des Eaux et Forêts  Secrétariat Général |  | CONSERVATION JUSTICE  (+241) 04 23 38 65  luc@conservation-justice.org  www.conservation-justice.org | C:\Users\HP\Pictures\Copie de logo muyissi.jpg | MUYISSI ENVIRONNEMENT  (+241) 07873785 ladislasdemaison@gmail.com  ongmuyissi.org |

**Projet ALEFI**

Appui à la Lutte contre l’Exploitation Forestière Illégale

**RAPPORT D’ACTIVITÉS**

juin 2019

**SOMMAIRE**

[1 Points principaux 2](#_Toc511008902)

[2 Investigations 2](#_Toc511008903)

[3 Opérations 2](#_Toc511008904)

[4 Département juridique 3](#_Toc511008905)

[5 Missions sociales 4](#_Toc511008906)

[6 Communication 6](#_Toc511008907)

[7 Relations extérieures 6](#_Toc511008908)

[8 Conclusion 7](#_Toc511008909)



# Points principaux

* **Du 12 au 21 juin 2019**, dans le cadre des activités du projet ALEFI, deux équipes, une dans la province du Woleu-Ntem et l’autre dans les provinces de la Ngounié et de la Nyanga, ont effectué des missions sociales de sensibilisation pour la lutte contre l’exploitation forestière illégale.

* **Le 21 juin 2019,** au tribunal correctionnel de Makokou, il y a eu l’audience correctionnelle de Conservation Justice contre la société WCTS poursuivie pour exploitation forestière illégale. Cette affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juillet 2019 pour citation à mairie de Sieur CHEN, directeur général de ladite société.
* **Du 12 au 15 juin 2019,** il y a eu une mission de suivi ALEFI avec la délégation de l’Union Européenne accompagnée du Directeur Exécutif de Conservation Justice. Cette mission s’est inscrite dans la mission sociale **Sud du 12 au 20 juin 2019** dans les provinces de la Ngounié et Nyanga, il y a eu une mission de sensibilisation de lutte contre l’exploitation forestière illégale dans les villages MAMIENGUE, MANDILOU, MOKABO, MIMANGA et une autre mission de contrôle des activités forestières de la forêt communautaire TSANGUI.
* **Du 18 au 30 juin 2019,** ALEFI a pu appuyer la mission de police d’empotage et dépotage des conteneurs du port d’Owendo ainsi que celle d’audit des sociétés forestières basées dans la zone portuaire d’Owendo instruites par Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts au Coordonnateur du Projet de Contrôle d’Aménagement Forestier (CAF).

# Investigations

Indicateur :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’investigations menées | 0 |
| Investigation ayant menées à une opération | 0 |
| Nombre de trafiquants identifiés | 0 |

Il n’y a pas eu d’investigations au cours de ce mois, si ce n’est les investigations réalisées à travers les missions sociales.

# Opérations

Indicateur :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’opérations menées ce mois | 0 |
| Nombre de personnes arrêtées | 0 |

Aucune opération n’a eu lieu ce mois d’avril 2019 pour ce qui est lié au projet ALEFI.

# Département juridique

Le département juridique d’ALEFI n’a déféré aucune procédure en ce mois de juin 2019.

**4.1. Suivi des affaires**

Indicateur :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’affaires suivies | 3 |
| Nombre de condamnations | 0 |
| Affaires enregistrées | 0 |
| Nombre de prévenus | 3 |

**4.2. Visites de prison**

Indicateur :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de visites effectuées | 0 |
| Nombre de détenus rencontrés | 0 |

**4.3 Formations**

Il n’y a pas eu de formation portant sur le projet ALEFI au cours de ce mois de juin 2019.

# Missions sociales

Il y a eu deux missions sociales dont l’une à l’antenne du Woleu-Ntem et l’autre à celle de la Ngounié-Tchibanga.

Du 12 au 21 juin 2019 dans la province du Woleu-Ntem**,** il y a euune mission de sensibilisation pour atténuer l’impact des activités forestières illégales, dans les villages : AWOUA, BIKANG, KONOVILLE, AKOM ESSATOUK, THO’O EBA, THO’O EYIE, EFFAK BIBEINGE, MEKOME ESSENG, DOUMASSI, BIKOUGOU 1 ET 2, MEKOME NKOUM, NEB, BIYENE EBA, MEBEME ET MBABO.

Du 12 au 20 juin 2019 dans les provinces de la Ngounié et Nyanga, il y a eu une mission de sensibilisation de lutte contre l’exploitation forestière illégale dans les villages MAMIENGUE, MANDILOU, MOKABO, MIMANGA et une autre mission de contrôle des activités forestières de la forêt communautaire TSANGUI.

Tableau 1 : programme des activités sociales

Dans le cadre du projet ALEFI II, deux missions de sensibilisation et une de contrôle ont été menées pendant le mois de juin 2019 dans les villages des provinces du Woleu-Ntem, de la Ngounié et de la Nyanga.

Le programme des rencontres est consigné dans le tableau 1.

**Tableau 1 : Programme des rencontres**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPART POUR LA MISSION : LE 12 JUIN 2019** | | | | |
| **DATES** | **VILLES/VILLAGES** | **DEPARTEMENTS** | **PROVINCES** | |
| Le 13 juin 2019 | Minvoul | Haut-Ntem | WOLEU NTEM | |
| Le 14 juin 2019 | Mebeme, Doumassi | Haut-Ntem | WOLEU NTEM | |
| Le 15 juin 2019 | Akom Essatouk | Ntem | WOLEU NTEM | |
| Le 16 juin 2019 | Awoua | Ntem | | WOLEU NTEM |
| Le 17 juin 2019 | Konoville | Ntem | WOLEU NTEM | |
| Le 18 juin 2019 | Nkolmelene 2 et 3 | Woleu | WOLEU NTEM | |
| Le 19 juin 2019 | Nkarezok | Woleu | WOLEU NTEM | |
| Le 20 juin 2019 | Essong Medzom | Woleu | WOLEU NTEM | |
| Le 12 juin | Maniengué | Tsamba Magotsi | NGOUNIE | |
| Le 18 juin | Fougamou | Tsamba Magotsi | NGOUNIE | |
| Les 19 et 20 juin | Tsangui | Dola | NYANGA | |

D’une manière générale, les deux missions menées auprès des populations des départements du Haut-Ntem, Ntem, Tsamba Magotsi et la Dola avaient un double objectif.

D’une part, la sensibilisation des populations des villages Minvoul, Mebeme, Doumassi, Akom Essatouk, Awoua, Konoville, Nkolomelen, Nkarezok (Nord du Gabon) et Mamiengué (Sud du Gabon) quant à l’intérêt de lutter contre toute forme d’exploitation forestière illégale et l’intérêt de l’application de la procédure de signature des cahiers des charges contractuelles. En outre, ont pu être organisées des rencontres avec les autorités administratives nécessaire dans la lutte contre l’exploitation forestière et le respect des règles d’exploitation forestière. D’autre part, dans le village Tsangui, au-delà de la mission de sensibilisation, y a été effectuée une mission de contrôle dans la forêt communautaire, des populations de Tsangui avec les agents de la direction provinciale des Eaux et Forêts de la province de la Nyanga.

# Communication

Indicateur :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de pièces publiées | 0 |
| Télévision | 0 |
| Internet | 0 |
| Presse écrite | 0 |
| Radio | 0 |

Au cours du mois de juin 2019, le projet ALEFI n’a produit aucune pièce médiatique.

Les anciens articles sont disponibles sur plusieurs médias, et notamment sur le site Internet, la page Facebook et la chaine YouTube du projet.

Website: <http://www.conservation-justice.org/CJ/>

Facebook: <https://www.facebook.com/Conservation-Justice-163892326976793/>

YouTube: <https://www.youtube.com/user/ConservationJustice>

# Relations extérieures

Indicateur :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de rencontres | 41 |
| Suivi de l’accord de collaboration | 40 |
| Collaboration sur affaire | 1 |

Le projet ALEFI a tenu plusieurs rencontres avec les autorités gabonaises.

* **Estuaire** : plusieurs rencontre ont eu lieu dans le cadre du projet ALEFI avec le coordonnateur du Projet de Contrôle d’Aménagement Forestier (CAF), la commandante de brigade d’Owendo, les directeurs généraux des forêts et industrie ainsi que le ministre des eaux et forêts dans le cadre de la mission CAF/ANPN/CJ pour l’empotage et dépotage des conteneurs immobilisés au port d’Owendo suite à la mission PRASIDIO ayant entraîné plusieurs arrestations de hauts responsables des douanes et de l’administration des eaux et forêts. Il y a également eu des rencontres avec les députés dans le cadre des audits relatifs au nouveau projet de loi portant code forestier outre les rencontres avec plusieurs autres responsables des administrations et ceux de la justice.
* **Ngounié-Nyanga** : l’antenne de Mouila-Tchibanga a été remarquée, dans le cadre du projet ALEFI, par des missions de terrain qui ont occasionné des rencontres avec les directeurs provinciales des eaux et forêts, magistrats de parquet et du tribunal. Il y a eu à cet effet, une mission de sensibilisation des populations du village Mamiègué avec la délégation de l’Union Européenne accompagnée du Directeur Exécutif de Conservation Justice venue à cet effet. Cette mission sociale s’est poursuivie du côté de Ndené avec la collaboration des agents des Eaux et Forêts de la direction provinciale de la Nyanga. L’objet de ladite mission était de mener un contrôle sur les activités de la forêt communautaire Tsangui.

**Ogooué-Ivindo**: il y a eu plusieurs rencontres aussi bien avec les autorités judiciaires qu’administratives, parquet, tribunal, agents l’ordre et de sécurité de la ville de Makokou, Oveng, Booué et Mékambo.

**Woleu-Ntem**: les activités du juriste de cette antenne et la mission du département social ont permis plusieurs rencontres avec les autorités administratives et judiciaires de la province.

Au total, au moins 41 rencontres ont été tenues.

# Conclusion

En définitive, le projet ALEFI a enregistré pour le mois de juin 2019 trois (03) principales activités. Il y a eu à cet effet deux missions de sensibilisation dans trois provinces, Woleu-Ntem, Ngounié et Nyanga avec un contrôle des activités forestières dans une forêt communautaire en présence des agents des eaux et forêts. Une mission d’appui de la brigade des eaux et forêts d’Owendo dans leurs activités d’empotage et dépotage des conteneurs a été organisée, de même qu’une mission d’audit du Coordonnateur du CAF de plusieurs opérateurs économiques du domaine forêt-bois de la zone portuaire d’Owendo. Finalement, CJ a été auditionné par les députés par rapport au projet de loi d’un nouveau Code Forestier.

Il faudrait préciser qu’il y a eu un renvoi d’audience de l’affaire opposant Conservation Justice à la société forestière WCTS prévue le 27 juillet 2019 prochain au tribunal correctionnel de Makokou.