|  | BURKINA FAS0 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE |  | CONSERVATION JUSTICE Téléphone : (+241) 04 23 38 65 E-mail : luc@conservation-justice.org Web : www.conservation-justice.org |  | Eco-Activists for Governance and Law Enforcement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projet RALF

Renforcement l’Application de la Loi Faunique

|  | PROJET D’APPUI A L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA FAUNE AU GABON (AALF) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPUBLIQUE GABONAISE Ministère Des Eaux Et Forêts Secrétariat Général |  |  | CONSERVATION JUSTICE GABON Téléphone : (+241) 04 23 38 65 E-mail : luc@conservation-justice.org Web : www.conservation-justice.org |  |

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Mai  2019

SOMMAIRE

1	Points principaux	1

2	Investigations	1

3	Département juridique	1

4	Communication	2

5	Relations extérieures	2

6	Conclusion	3

# Points principaux

Les principales activités réalisées par le projet RALF en Mai 2019 sont les suivantes :

- Intensification des activités sur le recrutement des enquêteurs

- Maintien des contacts avec les autorités

# Investigations

RALF continue à rencontrer des difficultés pour la construction d’un département d’enquêtes. En effet, 3 candidats étaient censés démarrer le stage ce mois.

Un s’est présenté. Après signature du contrat il a demandé qu’on lui laisse encore un temps de réflexion car sa maman lui a dit que c’est un travail risqué. Les 2 autres n’ont plus jamais décroché le téléphone.

Face à cette déconvenue de trop, le coordonnateur RALF a initié une réunion avec le représentant de CJ Burkina. La solution retenue a été celle de tester les éco gardes de  Nazinga. Dans cette optique, le coordonnateur RAFL a effectué une mission à Nazinga du 15 au 16 mai. Il s’y est entretenu avec 6 éco gardes, tous des anciens militaires et donc familiarisé avec les techniques d'enquêtes. Au terme de ces échanges 3 ont été sélectionnés pour commencer le stage dès le lundi 3 Juin.

# Département juridique

Le juriste est à son troisième mois sous contrat CDD. Il a suivi avec succès le  MOOC de l’UICN sur l’Application des Lois dans les aires protégées. Un Certificat lui a été délivré.

3.1. Suivi des affaires

Aucune affaire n’a été suivie en justice en raison du fait que le département des enquêtes n’est pas encore opérationnel d’où la difficulté de faire des opérations.

En outre, les grèves du personnel de la GSP, du Greffe et du Barreau ne permettent pas de suivre l’unique cas en justice car l’appareil judicaire est paralysé depuis des mois.

3.2. Visites de prison

Aucune visite de prison n’a été effectuée en raison du fait qu’il n’y a pas d’opération.

# Communication

En l’absence d’opérations, de procès, et de décision de justice liés aux activités de CJ/EAGLE, il a été décidé de ne produire aucune pièce médiatique ce mois et la décision prise le mois dernier d'interrompre temporairement la collaboration avec le chargé de communication est toujours maintenue.

# Relations extérieures

Les réunions ont été plus téléphoniques.

L’une a eu lieu avec le Directeur de la Faune et des Ressources Cynégétiques au sujet du fonctionnement de la CITES.

L’autre s’est déroulé avec le parquet de FADA sur l’affaire bloquée de grève de la GSP.

# Conclusion

Tout au long de ce mois, le projet RALF a continué de s’activer afin de mettre sur pied un département des enquêtes opérationnel.

La collaboration avec le chargé de communication est suspendue jusqu’à reprise des opérations ou la levée du mot d’ordre de grève.

Le département juridique continue avec un seul juriste. Les grèves de la GSP, du Greffe et des avocats ne permettent pas le suivi de l’unique cas pendant devant les juridictions. Le projet RALF maintient les contacts avec les autorités étatiques Burkinabés.