-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPUBLIQUE GABONAISEMinistère des Eaux et ForêtsSecrétariat Général |  |  |  | CONSERVATION JUSTICE  (+241) 074 23 38 65 luc@conservation-justice.orgwww.conservation-justice.org |

**Projet RALFF**

Renforcement de l’application de la Loi sur la Faune et la Flore en Afrique Centrale

**Appui à la Lutte contre l’exploitation forestière illégale**

 **ALEFI**

**Rapport Mensuel Juin 2023**

Conservation Justice

SOMMAIRE

[*1. Points principaux* 2](#_Toc118989098)

[*2. Investigations* 2](#_Toc118989099)

[*3. Opérations* 2](#_Toc118989100)

[*4. Département juridique* 2](#_Toc118989101)

[*5. Missions* 3](#_Toc118989102)

[*6. Cahiers des Charges Contractuels* 5](#_Toc118989103)

[*7. Communication* 5](#_Toc118989104)

[*8. Relations extérieures* 6](#_Toc118989105)

[*9. Conclusion* 6](#_Toc118989106)



Union européenne

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Conservation Justice et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

# 1. Points principaux

Ce mois de Juin 2023, les activités se sont concentrées à l’appui aux communautés villageoises sur la mise en œuvre des CCC, sur les enquêtes forestières et sur le suivi des forêts communautaires.

**Du 17 au 19 Juin 2023 :** Mission de suivi et développement des activités sociales sur le suivi des forêts communautaires et sur les alternatives au conflit Homme-Faune.

**Du 13 au 22 Juin 2023 :** Mission de suivi et développement des activités sociales sur la mise en œuvre des CCC et sur l’appui aux communautés concernant la lutte contre l’exploitation forestière illégale.

**Du 22 Juin au 02 Juillet 2023 :** Mission de suivi et développement des activités sociales sur la mise en œuvre des CCC et la lutte contre l’exploitation illégale du bois.

# 2. Investigations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’investigations menées* | *5* |
| *Investigation ayant menées à une opération* | *0* |
| *Nombre de contrevenants identifiés* | *0* |

# 3. Opérations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’opérations menées ce mois* | *0* |
| *Nombre de personnes arrêtées*  | *0* |

Au cours de ce mois de Juin, aucune opération n’a été menée. Il n’y a donc pas eu d’arrestations.

# 4. Département juridique

**4.1. Suivi des affaires**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’affaires suivies  | 0 |
| Nombre de condamnations | 0 |
| Affaires enregistrées | 0 |
| Nombre de prévenus | 0 |

L’équipe de Conservation Justice n’a suivi aucune affaire.

**4.2. Visites de prison**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de visites effectuées  | 0 |
| Nombre de détenus rencontrés | 0 |

Aucune visite de prison n’a eu lieu ce mois de juin.

**4.3 Formations**

Pour le compte du mois de juin 2023, il n’y a pas eu de formation.

# 5. Missions

Trois missions sociales ont eu lieu au cour du mois de Juin 2023 dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo, de la Ngounié et du Woleu-Ntem.

1. **Mission dans la province de l’Ogooué-Ivindo du 17 au 19 Juin.**

La mission avait pour objectif de faire le suivi et développement des activités sociales sur la problématique du conflit Homme-Faune avec la chaine de télévison ***Arté*** et sur l’appui aux communautés concernant la gestion des forêts communautaires dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Trois (4) villages ont été visités à cet effet :**Ebyeng**, **Mbes**, **Adoué** et **Koumameyong**.

* 1. **Mission dans la province de la Ngounié du 13 au 22 juin.**

Dans le cadre du projet RALFF, l’une des équipes sociale sud s’est rendue au cours de ce mois de juin 2023, dans huit (8) localités : Malinga, Nzinzi, Boutsima, Longo, Mouyamba, Memba, Moussambou et Mourembou.

L’objectif de cette mission était non seulement d’appuyer les parties prenantes dans le processus de mise en œuvre des Cahiers de Charges Contractuelles avec les opérateurs économiques, mais aussi de mener des investigations forestières sur des cas d’exploitation forestière illégales.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dates**  | **Localités** | **Synthèse des sujets** | **Commentaires** |
| 14/06/2023 | Malinga | * Partage des bénéfices.
 | * Le CCC a été signé et les projets validés ne sont pas mentionnés. Le FDL s’élève à 31 231 430FCFA pour la réalisation de la pompe hydraulique et l’extension de l’électrification dans les autres quartiers le FDL n’est pas disponible.
 |
| 15/06/2023 | Nzinzi | * Mise en œuvre du CCC
 | * Le CCC a été signé et les projets validés ne sont pas mentionnés. Le FDL s’élève à 31 231 430FCFA pour la réalisation de la pompe hydraulique. Comme à Malinga.
 |
| 16/06/2023 | Memba | * Mise en œuvre du CCC.
 | * Le village est impacté par les activités de Gabon Wood Industries (GWI). Un CCC a déjà été signé et le FDL est déjà disponible.
 |
| 17/06/2023 | Mouyamba | * Partage des bénéfices
 | * L’entrepreneur a été interpellé par les autorités locales qui lui a accordé un délai jusqu’à fin mai 2023, un sursis leur a été accordé jusqu’à la fin du mois de juin. Passé ce délai, cet entrepreneur s’expose à des poursuites judiciaires pour détournement du DFL.
 |
| 18/06/2023 | Mabanga | * Partage des bénéfices
 | * Mabanga est impacté par FDG. Le projet communautaire est l’électrification. Le FDL est déjà disponible.
 |
| 19/06/2023 | Nzenzélé | * Partage des bénéfices
 | * Le District de Nzenzélé est impacté par la société FDG dans son AAC2019. Le CCC est signé et le projet est l’électrification. Le FDL n’est pas encore disponible.
 |
| 20/06/2023 | Moussambou | * Partage des bénéfices
 | * La société forestière Gabon Wood Industrie (GWI) a commencé son exploitation dans la zone, il y a près d’un an, ce qui fait que le CCC n’est pas encore signé.
 |
| 20/06/2023 | Mourembou | * Partage des bénéfices
 | * Le village est impacté par GWI. Le CCC n’est pas encore signé.
 |

* 1. **Mission dans la province du Woleu-Ntem du 22 Juin au 02 juillet.**

La mission a pour objectif non seulement de mener des enquêtes forestières dans les villages du département du Ntem, mais aussi d’apporter un appui aux communautés villageoises dans la mise en œuvre des cahiers de charges contractuelles dans le département du Ntem.

Dix (10) localités ont été visités au cours de cette mission : Akom-Essatouk, Konoville, Tho’o Eba, Melen, Awoua, Bikougou, Essangui, Meyo Kyé, Akam si et Bilone.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dates**  | **Localités** | **Synthèse des sujets** | **Commentaires** |
| 24/06/2023 | Bikougou | * Partage des bénéfices.
 | * Le CCC a été signé avec TTIB en 2018. Le FDL s’élève à 11 million de Francs, mais ce montant a été divisé en deux dont 7 million pour Bikougou 1 et 4 million pour Bikougou 2. Le projet communautaire doit donc être revu.
 |
| 26/06/2023 | Akom Essatouk | * Mise en œuvre du CCC
 | * La communauté a reçu une presse canne et une presse manioc pour la mise en œuvre du CCC signé avec TTIB.
 |
| 25/06/2023 | Tho’o Eba | * Mise en œuvre du CCC.
 | * La communauté est en attente du financement de son projet communautaire. Il s’agit d’un champ de manioc.
 |
| 29/06/2023 | Konoville | * Partage des bénéfices
 | * Le projet communautaire a été approuvé et la communauté va compléter les financements du projet d’hydraulique villageoise. Le FDL s’élève à 11 million, mais le projet est évalué à 20 millions.
 |
| 28/06/2023 | Melen | * Enquête forestière
 | * Aucune activité n’a été observée.
 |
| 01/07/2023 | Awoua | * Partage des bénéfices
 | * La communauté est en attente de validation et de financement du projet de construction du centre cultuel.
 |
| 29/06/2023 | Essangui | * Enquête forestière
 | * Aucune activité n’a été observée.
 |
| 28/06/2023 | Meyo Kyé | * Enquête forestière
 | * Aucune activité n’a été observée.
 |
| 27/06/2023 | Bilone | * Enquête forestière
 | * L’équipe a fait une découverte de bois scié dissimulé dans une plantation de manioc
 |
| 25/06/2023 | Akam si | * Enquête forestière
 | * Aucune activité n’a été observée.
 |

# 6. Cahiers des Charges Contractuels

A ce jour, 152 Cahiers des Charges Contractuels (CCC) et 25 avenants en cours de mise en œuvre sont suivis par le projet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Province** | **Avenant** | **CCC** | **Total en cours** | ***Clôturés*** |
| MOYEN OGOOUE |  |  | 0 | *1* |
| NGOUNIE | 13 | 57 | 70 | *50* |
| NYANGA |  | 12 | 12 | *2* |
| OGOOUE IVINDO | 11 | 46 | 57 | *24* |
| WOLEU NTEM | 1 | 37 | 38 | *7* |
| **Total général** | **25** | **152** | **177** | ***84*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stade de mise en œuvre** | **Nombre de CCC/Avenant** |
| En attente des projets des communautés | 26 |
| En attente du versement du FDL | 83 |
| Mise en œuvre projets en cours | 68 |
| **Total général** | **177** |

# 7. Communication

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de pièces publiées | 0 |
| Télévision | 0 |
| Internet | 0 |
| Presse écrite | 0 |
| Radio | 0 |

Aucune pièce médiatique n’a été produite ce mois. Les anciens articles sont disponibles sur plusieurs médias, et notamment sur [le site Internet](http://www.conservation-justice.org/fr/actualites/), la [page Facebook](https://www.facebook.com/Conservation-Justice-163892326976793/) et la [chaine YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCPv2SY4obj8g2OHZqGFgYow) de Conservation Justice.

# 8. Relations extérieures

**Indicateurs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de rencontres | 9 |
| Suivi de l’accord de collaboration  | 6 |
| Collaboration sur affaires | 3 |

Le projet ALEFI a tenu plusieurs rencontres avec les communautés villageoises et les autorités administratives dans les provinces du Woleu-Ntem et de la Ngounié.

En effet, dans le cadre de leurs missions et programme d’activités, les équipes sociales Nord et sud ont rencontré entre autres les communautés locales dans 22 villages, ainsi que les autorités suivantes :

**Woleu-Ntem :** Le chef d’antenne PJ (Bitam), le Directeur provinciale des Eaux et Forêts (Oyem), le Procureur adjoint (Oyem), le chef de cantonnement de Bitam, le Préfet du département du Ntem, le Maire adjoint de Malinga, le 2ᵉ vice président du conseil départemental de Malinga, le Préfet de Malinga, le commandant de Brigade GENA de Malinga, le Préfet de Nzenzélé, le chef de cantonnement de Nzénzélé, le Préfet de Lébamba et le chef de cantonnement de Lébamba.

**Au total, au moins 13 rencontres avec différentes autorités administratives et judiciaires ainsi que la visite de 22 villages ont été effectuées au cours du mois de Juin 2023.**

# 9. Conclusion

En somme, trois missions sociales ont été effectuées au cours du mois de juin dans 22 villages dans les provinces du Woleu-Ntem, de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo : Ebyeng, Mbes, Adoué, Koumameyong, Malinga, Nzinzi, Boutsima, Longo, Mouyamba, Memba, Moussambou, Mourembou, Akom-Essatouk, Konoville, Tho’o Eba, Melen, Awoua, Bikougou, Essangui, Meyo Kyé, Akam si et Bilone.

L’objectif de ces missions était de procéder au suivi de la mise en œuvre des CCC, d’apporter un appui aux communautés à l’alternative face au conflit Homme-Faune et de mener des investigations forestières pour la lutte contre l’exploitation forestière illégale.

S’agissant des cahiers de charges contractuelles, il faut noter que dans le Ntem, la situation s’améliore et certain CCC sont en cours d’exécution. A Malinga, les villages visités sont en attente du versement des FDL. En ce qui concerne l’exploitation forestière illégale, notons que ce trafic n’a pas cessé. Les coupes illégales se poursuivent.