-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPUBLIQUE GABONAISEMinistère des Eaux et ForêtsSecrétariat Général |  |  |  | CONSERVATION JUSTICE  (+241) 074 23 38 65 luc@conservation-justice.orgwww.conservation-justice.org |

**Projet RALFF**

Renforcement de l’application de la Loi sur la Faune et la Flore en Afrique Centrale

**Appui à la Lutte contre l’exploitation forestière illégale**

**ALEFI**

**Rapport Mensuel Mars 2024**

Conservation Justice

SOMMAIRE

[*1. Points principaux* 2](#_Toc118989098)

[*2. Investigations* 2](#_Toc118989099)

[*3. Opérations* 2](#_Toc118989100)

[*4. Département juridique* 3](#_Toc118989101)

[*5. Missions* 4](#_Toc118989102)

[*6. Cahiers des Charges Contractuels* 9](#_Toc118989103)

[*7. Communication* 9](#_Toc118989104)

[*8. Relations extérieures* 10](#_Toc118989105)

[*9. Conclusion* 10](#_Toc118989106)



Union européenne

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Conservation Justice et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

# 1. Points principaux

En ce mois de mars 2024, deux missions sociales ont été effectuées avec pour objectifs d’une part, le suivi du projet d’apiculture et la mise en œuvre des cahiers de charges contractuelles dans la province de la Ngounié, dans les villages Mamiengué, Mouyamba et Memba ; et d’autre part, l’organisation de quatre (4) ateliers de renforcement des capacités des concessionnaires forestiers, des bureaux des forêts communautaires et des membres administratifs du Comité de Gestion et de Suivi de Projets (CGSP) et des représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

**Du 13 au 16 Mars 2024 : M**ission conjointe CJ- US FOREST SERVICE pour le suivi de la mise en œuvre du projet apicole et le suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges contractuelles dans la province de la Ngounié.

**Du 23 Mars au 07 Avril 2024 :** Mission conjointe CJ-BRAINFOREST d’une série de quatre (4) ateliers de renforcement des capacités des concessionnaires forestiers, des bureaux des forêts communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et des représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

# 2. Investigations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’investigations menées* | *0* |
| *Investigation ayant menées à une opération* | *0* |
| *Nombre de contrevenants identifiés* | *0* |

Aucune activité d’investigation ALEFI n’a été menée au cours du mois de mars 2024.

# 3. Opérations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’opérations menées ce mois* | *0* |
| *Nombre de personnes arrêtées*  | *0* |

Au cours de ce mois de mars, aucune opération n’a été menée. Il n’y a donc pas eu d’arrestation.

# 4. Département juridique

**4.1. Suivi des affaires**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’affaires suivies  | 0 |
| Nombre de condamnations | 0 |
| Affaires enregistrées | 2 |
| Nombre de prévenus | 0 |

Pour ce mois de mars, aucune affaire liée à l’exploitation illégale du bois ou aux cahiers de charges contractuelles n’a été suivie devant les juridictions. En conséquence, il n’y a pas de condamnations.

Par contre deux cas ont été enregistrés au parquet de Mouila. Il s’agit de la plainte de la communauté villageoise de Memba (Lébamba), représentée par SOMBI Victor contre TONDA Cédric pour abus de confiance et détournement. Et de la plainte de la communauté villageoise de Mouyamba (Lébamba), représentée par MAMFOUMBI MOULEMBA Alain contre TONDA Cédric et MOUELEY Guy Cardy pour abus de confiance et détournement.

**4.2. Visites de prison**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de visites effectuées  | 0 |
| Nombre de détenus rencontrés | 0 |

Aucune visite de prison n’a eu lieu ce mois de mars 2024. Nous n’enregistrons pas pour le moment les cas de détention pour exploitation forestière illégale.

**4.3 Formations**

Quatre ateliers de renforcement des capacités ont eu lieu au mois de mars dans les quatre départements de la province de l’Ogooué-Ivindo. À savoir : le département de l’**Ivindo**, le département de la **Zadié**, le département de la **Mvoung** et le département de la **Lopé**.

# 5. Missions

Deux missions sociales ont eu lieu au cours du mois de Mars 2024 dans la province de l’Ogooué-Ivindo et dans la province de la Ngounié.

1. **Mission dans la province de la Ngounié 13 au 16 Mars 2024.**

Dans la période du 13 au 16 Mars 2024, une mission conjointe de l’ONG Conservation Justice et US FOREST SERVICE a eu lieu dans les départements de Tsamba Magotsi, de la Louétsi-Wano et de la Douya-Onoye, précisément dans les villagesde **Mamiengué, Mouyamba** et **Memba.**

Au village **Mamiengué** le 13 mars 2024, la mission avait pour objectif pour l’US FOREST SERVICE, organisme qui finance à travers CJ le projet apiculture dans les villages Mamiengué, Kouagna-Ndougou, Staint-Martin, Mouyikou et Ebyeng, de voir comment les activités sont menées dans le cadre de la mise en œuvre du projet apicole. L’US FOREST SERVICE était représenté par Mme Léana. Au cours de cette étape, l’équipe a eu l’occasion de visiter une ruche colonisée et la communauté villageoise de Mamiengué a présenté à l’équipe la récente production de miel du village. Dans les villages **Memba** et **Mouyamba**, il était question de faire le suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges contractuelles. L’équipe a eu des entretiens avec les communautés villageoises de ces villages. Les communautés villageoises de Memba et Mouyamba ont bénéficié d’un appui juridique de CJ sur la rédaction de la plainte contre TONDA Cédric et MOUELEY Guy Carly pour abus de confiance et détournement de FDL.

**5.2 Mission dans la province de l’Ogooué-Ivindo 26 mars au 07 avril 2024.**

Une mission conjointe de l’équipe de Conservation Justice, de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo et de Brainforest s’est déroulé du 23 mars au 07 avril 2024 dans les quatre (4) départements de la province de l’Ogooué-Ivindo.

Au cours du mois de mars, il était question pour l’équipe d’animer des ateliers de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans les départements de l’Ivindo, de la Zadié, de la Mvoung et de la Lopé, province de l'Ogooué-Ivindo.

Le récapitulatif des rencontres est présenté dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dates**  | **Localités** | **Synthèse des sujets** | **Commentaires** |
| 13/03/2024 | Mamiengué | * Projet apicole
 | La communauté a reçu une délégation de la mission conjointe CJ- l’US FOREST SERVICE. La communauté a présenté les difficultés qu’elle rencontre au sujet de la mise en œuvre du projet apicole. Cette communauté a présenté la dernière production de miel à l’équipe. |
| 14/03/2024 | Mouyamba | * Partage des bénéfices
 | Une mission conjointe CJ- l’US FOREST SERVICE s’est rendue à Mouyamba. Il était question d’échanger avec la communauté au sujet des projets communautaires inachevés issus du FDL. La communauté a porté plainte contre les entrepreneurs TONDA Cédric et MOUELEY Guy Carly pour abus de confiance et détournement de FDL.  |
| 14/03/2024 | Memba | * Partage des bénéfices
 | Une mission conjointe CJ-l’US FOREST SERVICE s’est rendue à Mouyamba. Il était question d’échanger avec la communauté au sujet des projets communautaires inachevés issus du FDL. La communauté a porté plainte contre les entrepreneurs TONDA Cédric et MOUELEY Guy Carly pour abus de confiance et détournement de FDL. |
|  |  |  |  |
| 26/03/2024 | Makokou | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans le département de l’Ivindo sur le processus de signature et de mise en œuvre des CCC. |
| 27/03/2024 | Makokou | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans les départements de l’Ivindo sur le processus d’acquisition et de gestion des forêts communautaires.  |
| 29/03/2024 | Mékambo | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans les départements de l’Ivindo sur le processus d’acquisition et de gestion des forêts communautaires. |
| 30/03/2024 | Mékambo | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans le département de l’Ivindo sur le processus de signature et de mise en œuvre des CCC. |
| 02/04/2024 | Ovan | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans le département de l’Ivindo sur le processus de signature et de mise en œuvre des CCC. |
| 03/04/2024 | Ovan | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans les départements de l’Ivindo sur le processus d’acquisition et de gestion des forêts communautaires. |
| 05/04/2024 | Booué | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans le département de l’Ivindo sur le processus de signature et de mise en œuvre des CCC. |
| 06/04/2024 | Booué | * Foresterie communautaire et CCC
 | Atelier de renforcement des capacités des Concessionnaires Forestiers, Bureaux des Forêts Communautaires, des membres administratifs du Comité de Gestion et Suivi de Projets (CGSP) et Représentants des communautés impactées par l'exploitation forestière dans les départements de l’Ivindo sur le processus d’acquisition et de gestion des forêts communautaires. |

Bénéficiaires de l’atelier de renforcement des capacités sur les CCC et les FC.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dates**  | **Provinces** | **Départements**  | **Lieu de la formation**  | **Formateurs** | **Nombre de Bénéficiaires**  |
| Les 26 et 27/03/2024 | Ogooué-Ivindo | Ivindo | Makokou | CJ-Eaux et Forêts et Brainforest | 98 |
| Les 29 et 30/04/2024 | Ogooué-Ivindo | Zadié | Mékambo | CJ-Eaux et Forêts et Brainforest | 41 |
| Les 02 et 03/04/2024 | Ogooué-Ivindo | Mvoung | Ovan | CJ-Eaux et Forêts et Brainforest | 50 |
| Les 05 et 06/04/2024 | Ogooué-Ivindo | Lopé | Booué | CJ-Eaux et Forêts et Brainforest | 92 |
| **Total : 281** |

# 6. Cahiers des Charges Contractuels

A date, le projet comptabilise, en termes de suivi, un total de 202 Cahiers des Charges Contractuels (CCC) et de 36 avenants en cours de mise en œuvre.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Province** | **Avenant** | **CCC** | **Total en cours** | ***Clôturés*** |
| MOYEN OGOOUE | 0 | 0 | 0 | *1* |
| NGOUNIE | 18 | 60 | 78 | *49* |
| NYANGA | 0 | 14 | 14 | *2* |
| OGOOUE IVINDO | 15 | 78 | 93 | *28* |
| WOLEU NTEM | 3 | 50 | 53 | *8* |
| **Total général** | **36** | **202** | **238** | ***88*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stade de mise en œuvre** | **Nombre de CCC/Avenant** |
| En attente des projets des communautés | 31 |
| En attente de validation du projet par le CGSP | 4 |
| En attente du versement du FDL | 106 |
| Mise en œuvre projets en cours | 79 |
| Mise en œuvre des projets à l’arrêt | 18 |
| **Total général** | **238** |

# 7. Communication

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de pièces publiées | 00 |
| Télévision | 0 |
| Internet | 00 |
| Presse écrite | 0 |
| Radio | 0 |

Ce mois de mars, la communication n’a enregistré aucune publication ALEFI. Il est à noter que les anciens articles sont toujours accessibles sur divers médias (consultables dans la base de données ICS).

# 8. Relations extérieures

**Indicateurs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de rencontres | 14 |
| Suivi de l’accord de collaboration  | 14 |
| Collaboration sur affaires | 0 |

Le projet ALEFI a tenu plusieurs rencontres avec les communautés villageoises et les autorités administratives dans les provinces de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo.

En effet, dans le cadre de ses missions et programmes d’activités, les équipes sociales nord et sud ont rencontré entre autres les communautés locales dans les départements de Tsamba-Magotsi, de la Louétsi-Wano, de la Douya-Onoye, de l’Ivindo, de la Zadié, de la Mvoung et de la Lopé, ainsi que les autorités suivantes :

**Ogooué-Ivindo :** Les Préfets des départements de l’Ivindo, de la Zadié, de la Mvoung et de la Lopé (4). Les délégués spéciaux des Mairies de Makokou et d’Ovan (2), les délégués spéciaux des conseils départementaux de l’Ivindo, de la Zadié, de la Mvoung et de la Lopé (4). Le Directeur Provinciale des Eaux et Forêts (1). Les chefs de cantonnements des Eaux et Forêts de Mékambo, d’Ovan et de la Lopé (3).

# 9. Conclusion

Cette période de mars 2024 a vu l’organisation de deux missions sociales dont une dans le sud du pays et l’autre, dans le nord.

Pour celle du sud, l’équipe active dans cette région s’est rendue dans la province de la Ngounié pour assurer le suivi des projets apicoles développés avec les communautés. Elle en a également profité pour faire le suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges contractuelles de deux communautés établies dans le département de la Louetsi-Wano. Ces dernières ont bénéficié d’un appui juridique sur la rédaction des plaintes et le dépôt de celles-ci au parquet de Mouila.

Pour la mission effectuée dans le nord, CJ a été accompagné d’une équipe de Brainforest et d’une équipe de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo pour la tenue de quatre ateliers de renforcement des capacités des acteurs engagés dans la gestion et l'opérationnalisation du secteur forêt-bois. Ces ateliers renforçant les connaissances et capacités des différentes parties sur les CCC et les Forêts Communautaires ont eu lieu dans les départements de l’Ivindo, de la Zadié, de la Mvoung et de la Lopé.