-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPUBLIQUE GABONAISEMinistère des Eaux et ForêtsSecrétariat Général |  |  |  | CONSERVATION JUSTICE  (+241) 074 23 38 65 luc@conservation-justice.orgwww.conservation-justice.org |

**Projet RALFF**

Renforcement de l’application de la Loi sur la Faune et la Flore en Afrique Centrale

**Appui à la Lutte contre l’exploitation forestière illégale**

**ALEFI**

**Rapport Mensuel Mai 2024**

Conservation Justice

SOMMAIRE

[*1. Points principaux* 2](#_Toc118989098)

[*2. Investigations* 2](#_Toc118989099)

[*3. Opérations* 2](#_Toc118989100)

[*4. Département juridique* 2](#_Toc118989101)

[*5. Missions* 4](#_Toc118989102)

[*6. Cahiers des Charges Contractuels* 9](#_Toc118989103)

[*7. Communication* 9](#_Toc118989104)

[*8. Relations extérieures* 10](#_Toc118989105)

[*9. Conclusion* 10](#_Toc118989106)



Union européenne

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Conservation Justice et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

# 1. Points principaux

* Suivi de 12 affaires liées à l’exploitation illégale du bois ou aux cahiers de charges contractuelles à Makokou

# 2. Investigations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’investigations menées* | *0* |
| *Investigation ayant menées à une opération* | *0* |
| *Nombre de contrevenants identifiés* | *0* |

Aucune activité d’investigation ALEFI n’a été menée au cours du mois de Mai 2024.

# 3. Opérations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’opérations menées ce mois* | *0* |
| *Nombre de personnes arrêtées*  | *0* |

Au cours de ce mois de Mai, aucune opération n’a été menée.

# 4. Département juridique

**4.1. Suivi des affaires**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’affaires suivies  | 12 |
| Nombre de condamnations | 0 |
| Affaires enregistrées | 0 |
| Nombre de prévenus | 0 |

Plusieurs affaires liées à l’exploitation illégale du bois ou aux cahiers de charges contractuelles ont été suivies devant les juridictions, à Makokou singulièrement il s’agit des cas suivants ;

1. DOSSIERS PENDANTS AU PARQUET

- Koumameyong-Ekarlong C/ MIT'S Soit-transmis fait à la PJ

- Koumameyong-Ekarlong C/ SNGTI Soit-transmis fait à la PJ

- Melane C/ MIT'S Soit-transmis fait à la PJ

- Melane C/SNGTI Soit-transmis fait à la PJ

- Matora C/GHEC sarl Soit-transmis fait à la DGR

- Balimba C/EGR Soit-transmis fait à la DG

Il ressort que jusqu'à ce jour les unités de police judiciaire n'ont pas fait de retour de ces procédures au parquet. Lors du dernier entretien avec le Procureur, celui-ci dira qu'il adressera des correspondances aux chefs d'antenne PJ et DGR pour en savoir plus sur l'évolution de ces dossiers.

1. LES DOSSIERS PENDANTS DEVANT LES JUGES D’INSTRUCTION

Affaire : Abenelang C/ EKSB détournement de FDL.

Le cas est toujours en cours d’instruction et M. Le 1er juge d’instruction a instruit qu’il lui soit adressé un courrier officiel pour la réouverture de ce dossier. Un courrier a été préparé et déposé au Juge d’instruction.

Affaire : Mbela C/ le Bureau Exécutif de l’association détournement du FDL et abus de confiance fait par le bureau exécutif dossier devant la Cour d’Appel de Franceville et sans retour à ce jour

Pour ce  cas le Juge d’instruction a instruit d’adresser une correspondance à la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Franceville pour demander la suite accordée à ce dossier

Affaire : CJ C/KHLL cas d’exploitation forestière illégale

S’agissant de ce cas, l’affaire est forclose selon le Juge d’instruction. Que CJ avait été notifié mais n’a pas interjeté appel dans les délais de 2 jours suivant la notification aux motifs qu’il fallait constituer un avocat (Me MEZUI à cette période) qui devait se rendre à Makokou pour le suivi de ce dossier, aussi que CJ avait émis le refus de payer l’expert qui avait été commis pour apprécier les activités forestières menées par KHLL.

Affaire : ADOUE C/ SNL devant le 2ème juge d’instruction d’une part et l’affaire Abenelang C/ l’ancien bureau exécutif rep. Sieur FOUMBE Guy Martial devant M. Le Président du Tribunal n’ont pas pu être suivis suite aux responsabilités qui pesaient sur ces derniers durant la période de l’inspection allant du 13 au 17 Mai 2024.

1. DOSSIER DEPOSE A LA DGR MKK

L’affaire : MBOMAO C/ OKAKI et complices cas de détournement de FDL et d’abus de confiance,

Ce dossier est suivi par l’antenne DGR Makokou. L’enquêteur en charge de ce dossier dira avoir convoqué les différentes parties le 15 Mai pour qu’elles soient entendues mais que seule la partie plaignante avait honoré de sa présence, les autres parties vivant à Libreville n’ont pas honoré à la convocation, mais qu’il convoque les parties à nouveau pour le 30 Mai 2024. Si les parties ne se présentent pas, il émettra un avis de recherche contre celles-ci.

**4.2. Visites de prison**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de visites effectuées  | 0 |
| Nombre de détenus rencontrés | 0 |

Nous n’enregistrons pas pour le moment les cas de détention pour exploitation forestière illégale.

**4.3 Formations**

En Mai, aucune formation n’a eu lieu.

# 5. Missions

Aucune mission de terrain n’a été programmée au mois de Mai 2024.

# 6. Cahiers des Charges Contractuels

A ce jour, 176 Cahiers des Charges Contractuels (CCC) et 21 avenants en cours de mise en œuvre sont suivis par le projet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Province** | **Avenant** | **CCC** | **Total en cours** | ***Clôturés*** |
| NGOUNIE | 8 | 57 | 65 | *48* |
| NYANGA |  | 13 | 13 | *2* |
| OGOOUE IVINDO | 11 | 63 | 74 | *29* |
| WOLEU NTEM | 2 | 43 | 45 | *9* |
| **Total général** | **30** | **203** | **197** | ***88*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stade de mise en œuvre** | **Nombre de CCC/Avenant** |
| En attente des projets des communautés | 34 |
| En attente de validation du projet par le CGSP | 8 |
| En attente du versement du FDL | 58 |
| Mise en œuvre projets en cours | 69 |
| Mise en œuvre des projets à l’arrêt | 28 |
| **Total général** | **197** |

# 7. Communication

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de pièces publiées** | **27** |
| Télévision | 3 |
| Internet | 18 |
| Presse écrite | 4 |
| Radio | 2 |

Au cours du mois de mai 2024, un communiqués de presse relatif aux activités d’ALEFI a été diffusé en rapport avec l’implication de l’ONG dans l’apiculture à l’occasion de la Journée mondiale des abeilles.

Il est à noter que les anciens articles sont toujours accessibles sur divers médias (consultables dans la base de données ICS), ainsi que sur le site Internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Conservation Justice.

# 8. Relations extérieures

**Indicateurs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de rencontres | 06 |
| Suivi de l’accord de collaboration  | 01 |
| Collaboration sur affaires | 05 |

Plusieurs rencontres ont eu lieu ce mois de mai avec les différents partenaires du projet dans la province de l’Ogooué-Ivindo.

On enregistre six (06) rencontres au total. Les 9 et 13 mai 2024 à Makokou, la juriste a rencontré les autorités suivantes : le Directeur provincial des Eaux et Forêts, le Chef d’antenne PJ par intérim, le LT Chef d’antenne DGR, Le Procureur et le Préfet. Elle a également rencontré le corps magistrat de Makokou (SEC du parquet, Président du Tribunal, Le Procureur de la République, les 1er et 2ème Juge d’instruction.)

# 9. Conclusion

Ce mois, le département légal a effectué le suivi de 12 cas d’exploitation forestière illégale et de détournement de FDL au niveau des instances de Makokou.

De plus, le département social a travaillé sur un protocole de collecte de données démographiques qui permettra d’obtenir des données sur le nombre d’habitant des villages bénéficiant du suivi de CJ.