|  | PROJET D’APPUI A L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA FAUNE AU GABON (AALF) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPUBLIQUE GABONAISE Ministère Des Eaux Et Forêts |  |  | CONSERVATION JUSTICE GABON Téléphone : (+241) 074 23 38 65 E-mail : luc@conservation-justice.org Web : www.conservation-justice.org |  |

SOMMAIRE

1	Points principaux	2

2	Investigations	2

3	Opérations	2

4	Département juridique………………………………………………………………………2-3

5	Communication	3

6	Relations extérieures	4

7	Conclusion	5

Rapport Mensuel mars 2025

Conservation Justice

Union européenne

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Conservation Justice et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

# Points principaux

- Du 12 au 16 mars, une mission d’investigation dans la province de l’Ogooué-Maritime ;

- Du 22 au 31 mars, une seconde mission d’investigation dans la province du Haut-Ogooué ;

- Plusieurs rencontres importantes ont été organisées avec les partenaires institutionnels de Conservation Justice

# Investigations

Indicateur:

| Nombre d’investigations menées | 02 |
| --- | --- |
| Investigations ayant mené à une opération | 00 |
| Nombre de trafiquants identifiés | 06 |

Au cours de la période du 12 au 16 mars 2025, et du 22 au 31 mars 2025 deux missions d’enquêtes ont été réalisée dans les provinces de l’Ogooué-Maritime et  du Haut-Ogooué. Celles-ci ont permis d’identifier six (06) trafiquants majeurs.  Ces cas sont en exploitation.

# Opérations

Indicateur :

| Nombre d’opérations menées | 00 |
| --- | --- |
| Nombre de trafiquants arrêtés | 00 |

Du 1er au 31 mars 2025, le projet n’a pas enregistré d’opération mais le contact reste permanant avec les cibles identifiées durant les missions évoquées ci-dessus.

# Département juridique

4.1. Suivi des affaires

Indicateur :

| Nombre d’affaires suivies | 00 |
| --- | --- |
| Nombre de condamnations | 00 |
| Affaires enregistrées | 02 |
| Nombre de prévenus | 05 |

Au cours de ce mois de mars, aucune affaire liée au trafic de faune n’est passée en jugement devant la chambre correctionnelle spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville. Notons cependant qu’au moment où nous mettons sous plume le présent rapport, les magistrats ont décidé de la levée leur mouvement de grève.

Toutefois, le parquet spécial a enregistré deux procédures de trafic d’ivoire appuyées par le Département Juridique. Il s’agit de la procédure BOUKA BOUKA Hervé, MELOUNG Cyriaque et IBINGA KAMENI Dominique et la procédure NZIETSI André et BEMBA Jean-Paul.

Pour rappel, les nommés BOUKA BOUKA Hervé, MELOUNG Cyriaque et IBINGA KAMENI Dominique ont été arrêtés en possession de quatre (04) pointes d’ivoire  à Lambaréné le 1er mars 2025 par les éléments de la police judiciaire, qui ont demandé l’appui de CJ pour le suivi juridique de l’affaire.

En revanche, NZIETSI André et BEMBA Jean-Paul ont été interpellés au village Laboka dans la province de l’Ogooué-Ivindo en possession d’une (01) pointe d’ivoire le 11 mars 2025 par les agents de la Brigade de Gendarmerie de Booué. Ici encore, CJ a été appelé pour appui au suivi juridique.

4.2. Visites de prison

Indicateur:

| Nombre de visites effectuées | 02 |
| --- | --- |
| Nombre de détenus rencontrés | 05 |

Au cours du mois de mars, des visites de prison ont été effectuées à la maison d’arrêt de Libreville. En effet, les 09 et  23 mars 2025, les juristes se sont  rendus à la maison d’arrêt de Libreville pour faire la visite des détenus déjà condamnés et ceux encore en détention provisoire, soit 5 détenus visités et 1 déjà remis en liberté pour avoir purgé sa peine.

.

# Communication

Indicateur:

| Nombre de pièces publiées | 00 |
| --- | --- |
| Télévision | 00 |
| Internet | 00 |
| Presse écrite | 00 |
| Radio | 00 |

Aucune pièce médiatique n’a été produite ce mois.

# Relations extérieures

Indicateur :

| Nombre de rencontres | 30 |
| --- | --- |
| Suivi de l’accord de collaboration | 22 |
| Collaboration sur affaires | 08 |

Durant le mois de mars, de nombreuses rencontres avec les autorités et partenaires ont eu lieu.

Estuaire (03)

Le 03 mars 2025, le Coordonnateur des activités adjoint a rencontré la DGFAP à l’effet de solliciter un agent pour une rencontre au tribunal

Le 14 mars 2025 le Coordonnateur des activités adjoint a rencontré le Procureur de la République Adjoint.

Le 19 mars 2025, le Coordonnateur des activités adjoint a eu un entretien avec la représentante du Programme des Petites Initiatives (PPI).

Ogooué Lolo (14)

Au cours d’une mission réalisée entre le 18 et le 31 mars dans la province de l’Ogooué-Lolo, , l’Assistant Technique du Projet TRIDOM-UE a  rencontré plusieurs autorités à savoir le Directeur Provincial des Eaux et Forêts, le Président du Tribunal de Makokou, Le vice-président du tribunal, le procureur de la République, le Commandant de Brigade de la Gendarmerie, le chef d’antenne de la DGR, le sous-préfet de Popa assurant l’interim du Gouverneur, le préfet du département de Mulundu, le Directeur de centre de formation «  la borne » les responsables des ressources humaines de CEB

Le juriste d’appui à la Brigade Faune de Ndangui (BFN) a rencontré au cours de sa mission : le Chef de la Brigade Faune de Ndangui, le Commandant de Brigade de Gendarmerie Centre de Lastoursville, le Chef de Cantonnement des Eaux et Forêts de Lastoursville et le Chef de Cantonnement des Eaux et Forêts d’Okondja

Ogooué-Ivindo (13)

Dans le cadre de la mission d’appui à la procédure ivoire de Booué qui a duré trois jours, le juriste  a rencontré le Commandant de brigade de la gendarmerie de Booué et son adjoint et le Chef de Cantonnement des Eaux et Forêts de Booué et le chef du service faune avec qui il a collaboré.

Aussi le Juriste a eu à rencontrer les autorités et partenaires du projet dans le cadre de l’appui à la brigade faune de Koumameyong. On note les rencontres avec le préfet et secrétaire général du département de la Mvoung, le chef de brigade de gendarmerie d’ovan et son adjoint, le délégué spécial à la mairie d’ovan, le chef de base pédagogique, le Directeur Générale de SOMIVAB, le Directeur d’exploitation et Directeur faune de ROUGIER GABON.

# Conclusion

Aucune opération n’a été réalisée ce mois-ci, cependant le travail de trustbuilding continue avec les cibles identifiées.

Conservation Justice a été appelé en appui à deux affaires initiées par les autorités. Ces deux affaires sont maintenant enregistrées auprès du parquet du Tribunal Spécial et seront suivies par CJ.

De nombreuses rencontres ont eu lieu ce mois, sur des cas en cours et plus généralement pour la bonne collaboration de CJ et ses partenaires.