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[bookmark: _Toc118989098]1. Points principaux

Au cours du mois de juin 2025, le département social  a organisé une  mission d’information du projet Wildaid (EIA) auprès des responsables d’association villageoises de la province de la Ngounié.

[bookmark: _Toc118989099]2. Investigations

Indicateurs : 
	Nombre d’investigations menées
	0

	Investigation ayant menées à une opération
	0

	Nombre de contrevenants identifiés
	0



Au cours de ce mois de juin, il n’y a pas eu d’investigation dans les villages.  

[bookmark: _Toc118989100]3. Opérations

Indicateurs :
	Nombre d’opérations menées ce mois
	0

	Nombre de personnes arrêtées 
	0



Au cours de ce mois de juin 2025, aucune opération n’a été menée.

[bookmark: _Toc118989101]4. Département juridique

4.1. Suivi des affaires	

Indicateurs :

	Nombre d’affaires suivies                     
	0

	Nombre de condamnations
	0

	Affaires enregistrées
	0

	Nombre de prévenus
	0


[bookmark: _Hlk149868750][bookmark: _Hlk152654543] 
Durant ce   mois de juin, aucune affaire n’est passée en jugement. Il n’y a pas eu non plus de cas enregistré devant les tribunaux.

4.2. Visites de prison

Indicateurs :

	Nombre de visites effectuées 
	0

	Nombre de détenus rencontrés
	0



Nous n’enregistrons pas pour le moment des cas de détention pour exploitation forestière illégale. Par conséquent, il n’y a pas de visites de prison.

4.3 Formations

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ALEFI, CJ n’a pas organisé de formation ce mois de juin 2025


[bookmark: _Toc118989102]5. Missions

  
Le projet a enregistré une mission d’information  du projet Wildaid (EIA) auprès des responsables d’association villageoise de la province de la Ngounié

En effet du 11 au 13 juin une mission d’information du projet « Soutenir l'engagement des communautés dans les chaînes d'approvisionnement numériques en bois au Gabon » a été menée dans les localités de Fougamou, Lébamba et Ndendé. L’objectif était d’informer les responsables des associations qui gèrent les FC de la mise en œuvre du projet Wildaid concernant la traçabilité nationale des bois du Gabon (SNTBG).

A Fougamou les responsables des villages Mamiengué et Moulandoufouala ont donné leur accord de prince à ce projet. Le vice-président de la FC de Guidouma s’est montré favorable mais, il a souhaité que l’accord vienne du président lui-même (absent lors de notre entretien).

A Lébamba, les responsables de la FC Memba/Mouyamba ont dit être favorable pour expérimenter ce système de traçabilité voulu par les autorités administratives.

L’association Bane ba Sete cama à Ndendé a répondu favorablement au projet de mise en œuvre du nouveau système de traçabilité.

Outre ces responsables, l’équipe s’est rendue auprès d’autres communautés qui ont des FC en convention provisoire et même en convention définitive. C’est le cas sur l’axe Ndendé/Doussala (frontière avec le Congo Brazzaville). La volonté affichée est restée favorable : ils sont prêts à recevoir le projet.

On retient dans l’ensemble que les responsables des associations acceptent la mise en œuvre du projet Wildaid dans leurs différentes localités après cette mission d’information.


[bookmark: _Toc118989103]6. Cahiers des Charges Contractuels

A ce jour, 177 Cahiers des Charges Contractuels (CCC) et 21 avenants en cours de mise en œuvre sont suivis par le projet.

	Province
	Avenant
	CCC
	Total en cours
	Clôturés

	NGOUNIE
	8
	58
	66
	49

	NYANGA
	
	13
	13
	2

	OGOOUE IVINDO
	11
	63
	74
	29

	WOLEU NTEM
	2
	43
	45
	9

	Total général
	21
	177
	198
	89



	Stade de mise en œuvre
	Nombre de CCC/Avenant

	En attente des projets des communautés
	34

	En attente de validation du projet par le CGSP
	8

	En attente du versement du FDL
	60

	Mise en œuvre projets en cours
	68

	Mise en œuvre des projets à l’arrêt
	28

	Total général
	198
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7. Communication

Indicateurs :
	Nombre de pièces publiées
	00

	Télévision
	0

	Internet
	0

	Presse écrite
	00

	Radio
	00



Aucune pièce médiatique n’a été produite ce mois de juin 2025.


[bookmark: _Toc330025956][bookmark: _Toc7774931][bookmark: _Toc118989105]8. Relations extérieures

Indicateurs:
	Nombre de rencontres
	05

	Suivi de l’accord de collaboration	
	00

	Collaboration sur affaires
	05



Au cours de ce mois  de juin 2025, il n’y a pas eu de   rencontres avec les autorités et partenaires du projet. Cependant, au cours de la mission réalisée dans les localités de Fougamou, Lébamba et Ndendé dans la province de la Ngounié, il y a eu cinq (5) rencontres avec les responsables d’association détentrices de forêts communautaires.
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 En définitive, les activités menées ce mois ont concerné l’information de quelques responsables d’association détentrices de forêts communautaires de la mise en œuvre du projet Wildaid concernant la traçabilité du bois du Gabon.
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