|  | REPUBLIQUE GABONAISE Ministère des Eaux et Forêts Secrétariat Général |  |  |  | CONSERVATION JUSTICE (+241) 074 23 38 65 luc@conservation-justice.org www.conservation-justice.org |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projet RALFF

Renforcement de l’application de la Loi sur la Faune et la Flore en Afrique Centrale

-

Appui à la Lutte contre l’exploitation forestière illégale

ALEFI

Rapport Mensuel octobre  2025

Conservation Justice

SOMMAIRE

1. Points principaux	2

2. Investigations	2

3. Opérations	2

4. Département juridique	2

5. Missions	3

6. Cahiers des Charges Contractuels	3

7. Communication	4

8. Relations extérieures	4

9. Conclusion	4

Union européenne

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Conservation Justice et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

# 1. Points principaux

Au cours du mois d’octobre  2025, la mission a essentiellement été marquée par l’atelier de formation et de sensibilisations en matière de foresterie sociale (cahier de charges contractuelle et forêts communautaires) dans la province de la Ngounié.

# 2. Investigations

Indicateurs :

| Nombre d’investigations menées | 0 |
| --- | --- |
| Investigation ayant menées à une opération | 0 |
| Nombre de contrevenants identifiés | 0 |

Au cours de ce mois d’octobre 2025, il n’y a pas eu d’investigation forestière dans les villages.

# 3. Opérations

Indicateurs :

| Nombre d’opérations menées ce mois | 0 |
| --- | --- |
| Nombre de personnes arrêtées | 0 |

Au cours de ce mois d’octobre 2025, aucune opération n’a été menée concernant l’exploitation forestière illégale.

# 4. Département juridique

4.1. Suivi des affaires

Indicateurs :

| Nombre d’affaires suivies | 0 |
| --- | --- |
| Nombre de condamnations | 0 |
| Affaires enregistrées | 0 |
| Nombre de prévenus | 0 |

Durant le mois d’octobre, il n’y a eu aucun  suivi juridique. La mission étant exclusivement réservée à la formation.

4.2. Visites de prison

Indicateurs :

| Nombre de visites effectuées | 0 |
| --- | --- |
| Nombre de détenus rencontrés | 0 |

Nous n’enregistrons pas pour le moment des cas de détention pour exploitation forestière illégale. Par conséquent, il n’y a pas de visites de prison.

4.3 Formations

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ALEFI, CJ a  organisé des formations ce mois d’octobre 2025. La formation a été réalisée les 23 et 24 octobre 2025 à Mouila et les 29 et 30 octobre 2025 à Fougamou.

Mouila

La première journée a porté sur les cahiers des charges contractuelles avec pour thèmes, procédure de mise en place des CCC, gestion du fond de développement local puis la mise en œuvre des CCC avec les défis et recommandations et le cadre juridique de la promotion de l’aspect social de l’exploitation forestière.

La journée suivante a abordé la question de la gestion des forêts communautaires avec notamment les thèmes comme la création et gestion d’une forêt communautaire, le modèle de rédaction des documents techniques d’une forêt communautaire et enfin la surveillance des activités dans la forêt communautaire.

Au total, 26 personnes formées à Mouila.

Fougamou

La deuxième étape s’est déroulée du côté de Fougamou avec les mêmes thématiques abordés à la formation de Mouila. 30 personnes composées majoritairement des communautés villageoises ont bénéficié de cette formation à Fougamou.

# 5. Missions

Le projet a enregistré  une mission. Elle était dédiée à la formation des communautés et autres acteurs engagés dans l’opérationnalisation de la filière forêt-bois dans la province de la Ngounié. Elle s’est déroulé du 20 au 31 octobre 2025 à Mouila et

# 6. Cahiers des Charges Contractuels

A ce jour, 177 Cahiers des Charges Contractuels (CCC) et 21 avenants en cours de mise en œuvre sont suivis par le projet.

| Province | Avenant | CCC | Total en cours | Clôturés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NGOUNIE | 8 | 58 | 66 | 49 |
| NYANGA |  | 13 | 13 | 2 |
| OGOOUE IVINDO | 11 | 63 | 74 | 29 |
| WOLEU NTEM | 2 | 43 | 45 | 9 |
| Total général | 21 | 177 | 198 | 89 |

| Stade de mise en œuvre | Nombre de CCC/Avenant |
| --- | --- |
| En attente des projets des communautés | 34 |
| En attente de validation du projet par le CGSP | 8 |
| En attente du versement du FDL | 60 |
| Mise en œuvre projets en cours | 68 |
| Mise en œuvre des projets à l’arrêt | 28 |
| Total général | 198 |

# 7. Communication

Indicateurs :

| Nombre de pièces publiées | 00 |
| --- | --- |
| Télévision | 0 |
| Internet | 0 |
| Presse écrite | 00 |
| Radio | 00 |

Aucune information sur le nombre de pièces médiatiques  produites durant le mois d’octobre 2025.

# 8. Relations extérieures

Indicateurs:

| Nombre de rencontres | 09 |
| --- | --- |
| Suivi de l’accord de collaboration | 02 |
| Collaboration sur affaires | 07 |

Durant la période du 20 au 30 octobre 2025, la mission a rencontré plusieurs autorités et partenaires dans le cadre de la formation sur la foresterie sociale. Ainsi, il y a eu la rencontre avec le Gouverneur de la province de la Ngounié, le préfet du département de la Douya-Onoye, la délégué spécial 3 au conseil départemental de la Douya-Onoye, le Directeur Provincial des Eaux et Forêts de la Ngounié, le Maire de la commune de Mouila, le chef de cantonnement des Eaux et Forêts de Fougamou, le préfet du département de Tsamba-Magotsi, l’intérimaire du délégué spécial du conseil départemental de Fougamou et du Commandant de Brigade de Fougamou.

# 9. Conclusion

En définitive, la mission d’octobre 2025 était exclusivement dédiée à l’atelier de renforcement de capacité en matière de foresterie sociale (cahier de charges contractuelles et forêts communautaires) dans la province de la Ngounié. Durant ces formations qui se sont déroulées à Mouila et Fougamou, 56 personnes composées des communautés, forces de l’ordre et des agents l’administration publique ont pu renforcer leur connaissance en matière de législation de la foresterie communautaire.